## Cronograma
PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC
OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz
ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC
ÁREA DA OBRA: 104,70 m2
CRONOGRAMA DE OBRA
DATA BASE: 09/2021
| Item | Descrição | Valor total do item | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8922.75 | 8922.75 | 0 | 0
|  | Percentual | 4.739% | 100%
A | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 33165.06 | 19899.036 | 13266.024 | 0
|  | Percentual | 17.61% | 60% | 40%
A | 3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 31806.36 | 12722.544 | 19083.816 | 0
|  | Percentual | 16.89% | 40% | 60%
A | 4 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA | 18893.73 | 0 | 11336.238 | 7557.492
|  | Percentual | 10.03% |  | 60% | 40%
A | 5 | REVESTIMENTO DE PISO E CONTRAPISO | 15728.88 | 0 | 0 | 15728.88
|  | Percentual | 8.354% |  |  | 100%
A | 6 | PINTURA | 11510.63 | 0 | 2302.126 | 9208.504
|  | Percentual | 6.113% |  | 20% | 80%
A | 7 | COBERTURA E FORRO | 35214.25 | 0 | 7042.85 | 28171.4
|  | Percentual | 18.7% |  | 20% | 80%
A | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5862.91 | 1758.873 | 4104.037 | 0
|  | Percentual | 3.114% | 30% | 70%
A | 9 | ESQUADRIAS | 14408.63 | 0 | 5763.452 | 8645.178
|  | Percentual | 7.653% |  | 40% | 60%
A | 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5876.63 | 1762.989 | 1762.989 | 2350.652
|  | Percentual | 3.121% | 30% | 30% | 40%
A | 11 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 5143.77 | 1028.754 | 1028.754 | 3086.262
|  | Percentual | 2.732% | 20% | 20% | 60%
A | 12 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 1749.29 | 349.858 | 349.858 | 1049.574
|  | Percentual | 0.9291% | 20% | 20% | 60%
|  | Percentagem mensal |  | 24.67% | 35.07% | 40.26%
|  | Custo mensal |  | 46444.804 | 66040.144 | 75797.942
|  | Percentagem acumulada |  | 24.67% | 59.74% | 100%
|  | Custo Acumulado |  | 46444.804 | 112484.948 | 188282.89
[5 empty] | Total da obra: | 188282.89
|  | André Pereira Nunes |  |  | Alessandra Aparecida Garcia
|  | Engenheiro Civil |  |  | Município de Santa Cecília/SC
|  | CREA-SC 146114-8 |  |  | CNPJ 85.997.237/0001-41

## Cronograma (2)
PREFEITURA DE SANTA CECÍLIA/SC
OBRA: Ampliação Escola José Ribeiro Thomáz
ENDEREÇO: Rua Pedro Xavier Padilha - Bairro Nossa Sra. Aparecida, Santa Cecília/SC
ÁREA DA OBRA: 104,70 m2
CRONOGRAMA DE OBRA
DATA BASE: 09/2021
| Item | Descrição | Valor total do item | 1º Mês | 2º Mês | 3º Mês |  |  | Verificação
A | 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8922.75 | 8922.75 | 0 | 0 | 4.739% |  | ok | 8922.75
|  | Percentual | 4.739% | 100%
A | 2 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO | 33165.06 | 19899.036 | 13266.024 | 0 | 17.61% |  | ok | 33165.06
|  | Percentual | 17.61% | 60% | 40%
A | 3 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 31806.36 | 12722.544 | 19083.816 | 0 | 16.89% |  | ok | 31806.36
|  | Percentual | 16.89% | 40% | 60%
A | 4 | REVESTIMENTO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA | 18893.73 | 0 | 11336.238 | 7557.492 | 10.03% |  | ok | 18893.73
|  | Percentual | 10.03% |  | 60% | 40%
A | 5 | REVESTIMENTO DE PISO E CONTRAPISO | 15728.88 | 0 | 0 | 15728.88 | 8.354% |  | ok | 15728.88
|  | Percentual | 8.354% |  |  | 100%
A | 6 | PINTURA | 11510.63 | 0 | 2302.126 | 9208.504 | 6.113% |  | ok | 11510.63
|  | Percentual | 6.113% |  | 20% | 80%
A | 7 | COBERTURA E FORRO | 35214.25 | 0 | 7042.85 | 28171.4 | 18.7% |  | ok | 35214.25
|  | Percentual | 18.7% |  | 20% | 80%
A | 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5862.91 | 1758.873 | 4104.037 | 0 | 3.114% |  | ok | 5862.91
|  | Percentual | 3.114% | 30% | 70%
A | 9 | ESQUADRIAS | 14408.63 | 0 | 5763.452 | 8645.178 | 7.653% |  | ok | 14408.63
|  | Percentual | 7.653% |  | 40% | 60%
A | 10 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 5876.63 | 1762.989 | 1762.989 | 2350.652 | 3.121% |  | ok | 5876.63
|  | Percentual | 3.121% | 30% | 30% | 40%
A | 11 | INSTALAÇÃO PLUVIAL | 5143.77 | 1028.754 | 1028.754 | 3086.262 | 2.732% |  | ok | 5143.77
|  | Percentual | 2.732% | 20% | 20% | 60%
A | 12 | SERVIÇOES COMPLEMENTARES | 1749.29 | 349.858 | 349.858 | 1049.574 | 0.9291% |  | ok | 1749.29
|  | Percentual | 0.9291% | 20% | 20% | 60%
|  | Percentagem mensal |  | 24.67% | 35.07% | 40.26%
|  | Custo mensal |  | 46444.804 | 66040.144 | 75797.942
|  | Percentagem acumulada |  | 24.67% | 59.74% | 100%
|  | Custo Acumulado |  | 46444.804 | 112484.948 | 188282.89
[5 empty] | Total da obra: | 188282.89 | 47070.7225 | Aditamento | 1750.6545
[7 empty] | 47070.7225 | Supressão
983.06
191.5274
|  | André Pereira Nunes |  |  | Alessandra Aparecida Garcia
|  | Engenheiro Civil |  |  | Município de Santa Cecília/SC
|  | CREA-SC 146114-8 |  |  | CNPJ 85.997.237/0001-41