Anexo I

Processo: agenciamento de viagens: serviço prestado por agência de turismo, compreendendo a venda comissionada ou a intermediação remunerada na comercialização de passagens, viagens e serviços correlatos, conforme especificações contidas no instrumento convocatório.

Mapa de Gerenciamento de Risco:

1. Risco: Fraude na emissão de bilhetes (superfaturamento)

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: Prejuízo ao erário

Ação Preventiva: Procedimento Operacional Padrão*

Responsável: Fiscais do Contrato

Ação de Contingência: Denunciar o ato às autoridades competentes e realizar auditorias internas para identificar a origem do comportamento. Aplicar penalidades previstas no código de ética.

Responsável: Gestão e fiscalização de contrato/Diretoria

2. Risco: Suborno oferecido ao órgão

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: Corrupção e perda de integridade

Ação Preventiva: Procedimento Operacional Padrão*

Responsável: Compliance Officer/Diretoria

Ação de Contingência: Denunciar o ato às autoridades competentes e realizar auditorias internas para identificar a origem do comportamento. Aplicar penalidades previstas no código de ética.

Responsável: Comitê de Ética/Diretoria

3. Risco: Recebimento de suborno por parte do órgão

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: Corrupção e perda de integridade

Ação Preventiva: Procedimento Operacional Padrão*

Responsável: Compliance Officer/RH

Ação de Contingência: Registrar ocorrência e colaborar com investigações oficiais, incluindo auditorias internas para identificar falhas no sistema de conformidade. Realizar due diligence rigorosa e treinamento contínuo sobre ética e conformidade para todos os funcionários que interagem com agentes públicos.

Responsável: Comitê de Ética/Diretoria

4. Risco: Manipulação de preços para obtenção de vantagem

Probabilidade: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano: Prejuízo financeiro e dano à reputação

Ação Preventiva: Procedimento Operacional Padrão*

Responsável: Equipe de Auditoria Interna/Fiscais do Contrato

Ação de Contingência: Verificação contínua dos preços de mercado e implementação de um sistema de controle para garantir que os preços oferecidos sejam competitivos e justos.

Responsável: Gestão de Contratos

5. Risco: Erro na emissão de passagens

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: Insatisfação do cliente e possíveis custos adicionais

Ação Preventiva: Treinamento contínuo dos funcionários e implementação de um sistema de dupla verificação para todas as emissões de passagens.

Responsável: Gerente de Operações

Ação de Contingência: Correção imediata do erro e comunicação transparente com o cliente afetado.

Responsável: Atendimento ao Cliente

6. Risco: Conflito de interesse em contratações

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Dano: Danos reputacionais e financeiros

Ação Preventiva: Estabelecer políticas claras de conflito de interesse e exigir declarações regulares de todos os funcionários e contratados.

Responsável: RH/Compliance Officer

Ação de Contingência: Realizar auditorias e tomar ações corretivas imediatas em casos identificados.

Responsável: Comitê de Ética

7. Risco: Não conformidade com normas regulatórias

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano: Multas e sanções legais

Ação Preventiva: Implementar um sistema de monitoramento regulatório para garantir que todas as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis.

Responsável: Compliance Officer/Diretoria Jurídica

Ação de Contingência: Corrigir imediatamente quaisquer não conformidades e notificar as autoridades reguladoras, se necessário.

Responsável: Gestão de Conformidade

8. Risco: Falha no atendimento ao cliente

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: deixar de atender demandas urgentes para o órgão público.

Ação Preventiva: Treinamento contínuo da equipe de atendimento ao cliente e implementação de sistemas de feedback para melhoria contínua e disponibilização de vários canais para comunicação.

Responsável: Gerente de Atendimento ao Cliente

Ação de Contingência: Resolução rápida dos problemas de atendimento e comunicação com os clientes afetados para resolver quaisquer questões.

Responsável: Atendimento ao Cliente

9. Risco: Uso inadequado de informações confidenciais

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa ( ) Média (x) Alta

Dano: Violação de privacidade e danos legais

Ação Preventiva: Implementar políticas rigorosas de proteção de dados e treinar funcionários sobre a importância de manter a confidencialidade.

Responsável: Compliance Officer/Departamento de TI

Ação de Contingência: Investigar qualquer violação de dados e notificar as partes afetadas e autoridades competentes.

Responsável: Segurança da Informação

10. Risco: Manipulação de registros financeiros

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano: Fraude financeira e danos reputacionais

Ação Preventiva: Realizar auditorias financeiras regulares e implementar controles internos rigorosos.

Responsável: Auditoria Interna/Financeiro

Ação de Contingência: Investigar qualquer manipulação detectada e tomar medidas corretivas imediatas.

Responsável: Gestão Financeira

11. Risco: Inadequação na seleção de fornecedores

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Dano: Produtos/serviços de baixa qualidade e danos à reputação

Ação Preventiva: Realizar due diligence rigorosa e avaliações de desempenho regulares dos fornecedores.

Responsável: Compras/Gestão de Contratos

Ação de Contingência: Revisar e, se necessário, substituir fornecedores inadequados.

Responsável: Gestão de Contratos

12. Risco: Não conformidade com contratos

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano: Rescisão de contratos e danos financeiros

Ação Preventiva: Implementar um sistema de gerenciamento de contratos para garantir que todas as obrigações contratuais sejam cumpridas.

Responsável: Compliance Officer/Gerente de Contratos

Ação de Contingência: Revisar e corrigir qualquer não conformidade contratual.

Responsável: Gestão de Contratos

14. Risco: Falhas na comunicação interna

Probabilidade: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Impacto: (x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

Dano: Ineficiência operacional e perda de produtividade

Ação Preventiva: Estabelecer canais de comunicação claros e eficientes, promover reuniões regulares e treinamentos de comunicação.

Responsável: RH/Gerente de Operações

Ação de Contingência: Implementar uma estratégia de comunicação de crise para resolver rapidamente quaisquer falhas de comunicação.

Responsável: RH/Gerente de Operações

15. Risco: Problemas com a conformidade fiscal

Probabilidade: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Impacto: ( ) Baixa (x) Média ( ) Alta

Dano: Multas e penalidades legais

Ação Preventiva: Manter registros financeiros precisos e atualizados, realizar auditorias fiscais regulares e garantir que todas as obrigações fiscais sejam cumpridas.

Responsável: Departamento Financeiro/Compliance Officer

Ação de Contingência: Corrigir rapidamente quaisquer inconsistências fiscais e cooperar com as autoridades fiscais.

Responsável: Departamento Financeiro/Compliance Officer

*Anexo II