## ORÇAMENTO OK
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - PO
|  | ORÇAMENTO PADRÃO PARA LICITAÇÃO | [7 empty] | LOCALIDADE DA SINAPI: Santa Catarina
|  | PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília | [7 empty] | DATA BASE DE REFERÊNCIA TÉCNICA DA SINAPI: Junho/2024
|  | EMPREENDIMENTO: Telhado - Ginasio dos trabalhadores Stefano Bonet | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 66,04% (Mês)
|  | ENDEREÇO: Travessa José Calixtro, s/n | [7 empty] | ENCARGOS SOCIAIS SOBRE O PREÇO DA MÃO-DE-OBRA: 108,32% (Hora)
|  | MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC | [7 empty] | BDI: 22,47%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO - SEM BDI |  |  | PREÇO UNITÁRIO - COM BDI |  |  | PREÇO TOTAL GLOBAL - (TOTAL + BDI)
[6 empty] | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Total (R$) | Material (R$) | Mão de Obra (R$) | Total (R$) | Total de Material (R$) | Total de Mão de Obra (R$) | Total Global (R$)
1.0 | COBERTURA
1.1 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | M2 | 1339.35 | 178.86 | 2.7 | 181.56 | 219.04 | 3.3 | 222.34 | 293371.22 | 4419.86 | 297791.08
1.2 | SETOP/MG | ED-48402 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | M | 42.41 | 47.29 | 9.7 | 56.99 | 57.91 | 11.87 | 69.78 | 2455.96 | 503.41 | 2959.37
1.3 | COMPOSIÇÃO | 001 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, PERFIL "U" 75X40MM | KG | 790.44 | 15.2 | 0.57 | 15.84 | 18.61 | 0.69 | 19.3 | 14710.09 | 545.4 | 15255.49
1.4 | SINAPI | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 | 127.09 | 57.48 | 7.48 | 64.96 | 70.39 | 9.16 | 79.55 | 8945.87 | 1164.14 | 10110.01
1.5 | SINAPI | 100327 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | M | 120.87 | 48.6 | 9.3 | 57.9 | 59.52 | 11.38 | 70.9 | 7194.18 | 1375.5 | 8569.68
[12 empty] | TOTAL GLOBAL DO ITEM: |  | 334685.63
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | COMPOSIÇÃO | 002 | LIMPEZA DE OBRA | M2 | 1339.35 | 0 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0.69 | 0.69 | 0 | 924.15 | 924.15
[12 empty] | TOTAL GLOBAL DO ITEM: |  | 924.15
BDI= | 22.47% | [9 empty] | TOTAL DA OBRA + BDI: |  | 335609.78
SANTA CECÍLIA/SC
15 DE AGOSTO DE 2024
[7 empty] | REPRESENTANTE DO TOMADOR |  |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
[7 empty] | ALESSANDRA APARECIDA GARCIA |  |  |  |  | LUCIANO ROSA DOS SANTOS
[7 empty] | PREFEITA MUNICIPAL |  |  |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
[7 empty] | MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA |  |  |  |  | CREA/SC 156118-9
[7 empty] | CNPJ Nº 85.997.237/0001-41 |  |  |  |  | ART Nº 9427626-8

## CRONOGRAMA OK
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
( X ) GLOBAL ( ) INDIVIDUAL
PROPONENTE / TOMADOR: Prefeitura Municipal de Santa Cecília
EMPREENDIMENTO: Telhado - Ginasio dos trabalhadores Stefano Bonet
ENDEREÇO: Travessa José Calixtro, s/n
MUNICÍPIO/UF: Santa Cecília/SC
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS | VALOR DO SERVIÇO (R$) | PESO (%) | PARCELAS
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS
|  |  |  | SIMPL. | ACUM. | SIMPL. | ACUM.
1.0 | COBERTURA
1.1 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO | 297791.08 | 88.73% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.2 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES | 2959.37 | 0.8818% | 0% | 0% | 100% | 100%
1.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, PERFIL "U" 75X40MM | 15255.49 | 4.546% | 100% | 100% | 0% | 100%
1.4 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA O NDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | 10110.01 | 3.012% | 100% | 100% | 0% | 100%
1.5 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO | 8569.68 | 2.553% | 0% | 0% | 100% | 100%
2.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
2.1 | LIMPEZA DE OBRA | 924.15 | 0.2754% | 0% | 0% | 100% | 100%
| TOTAL= | 335609.78 | 100% | 7.558% | 7.558% | 92.44% | 100%
|  |  | REPASSES= | 25365.5 | 25365.5 | 310244.28 | 335609.78
SANTA CECÍLIA/SC |  | REPRESENTANTE DO TOMADOR |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
15 DE AGOSTO DE 2024 |  | ALESSANDRA APARECIDA GARCIA |  |  | LUCIANO ROSA DOS SANTOS
|  | PREFEITA MUNICIPAL |  |  | ENGENHEIRO CIVIL
|  | MUNICIPIO DE SANTA CECÍLIA |  |  | CREA/SC 156118-9
|  | CNPJ Nº 85.997.237/0001-41 |  |  | ART Nº 9427626-8

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/SC
CNPJ Nº 85.997.237/0001-41
RUA JOÃO GOETTEN SOBRINHO, 555, CENTRO
EMPREENDIMENTO: Telhado - Ginasio dos trabalhadores Stefano Bonet
CALCULO DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)
Em atenção ao estabelecido pelo Acordão 2622/2013-TCU- Fica indicado a utilização dos seguintes parametros para Taxas de BDI
VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA
TIPO DE OBRA | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Const. de Edifícios | 20.34% | 22.12% | 25%
PARCELA DO BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
Riscos | 0.97% | 1.27% | 1.27%
Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Impostos: PIS, COFINS e ISSQN | Conforme Legislação Especifica
PARÂMETRO | % | VERIFICAÇÃO | Calculo do BDI
Administração Central | 3% | OK | 22.47%
Seguro e Garantia | 0.8% | OK
Riscos | 0.97% | OK | Valor de BDI para Tabela SINAPI NÃO DESONERADA
Despesas Financeiras | 0.59% | OK
Lucro | 6.16% | OK
Impostos: PIS e COFINS | 3.65%
Impostos: ISS (Munic.) | 5%
Impostos: CPRB | 0%
SANTA CECÍLIA/SC |  |  |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO
15 DE AGOSTO DE 2024 |  |  |  | LUCIANO ROSA DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 156118-9
ART Nº 9427626-8
Note on E26: Quando usar a tabela NÃO DESONERADA respeitar os intervalos dos Quartis para o BDI, entre 20,34% e 25%
Note on B31: Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta). Usar quando utilizar a tabela sinapi DESONERADA. VALOR: 4,5%

## DADOS
#REF! | PONTOS | ETAPA 01 | ETAPA 02 | PERCENTUAL 1 | PERCENTUAL 2
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 0.88731 | 0 | 1 | 0 | 0.88731
1.2 | 0.0088179 | 0 | 1 | 0 | 0.0088179
1.3 | 0.045456 | 1 | 0 | 0.045456 | 0
1.4 | 0.030124 | 1 | 0 | 0.030124 | 0
1.5 | 0.025535 | 0 | 1 | 0 | 0.025535
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | 0.0027536 | 0 | 1 | 0 | 0.0027536
TOTAL |  |  |  | 0.07558 | 0.92442
1
1